**Томская область Асиновский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.12.2018 № 216

с. Ягодное

***(в редакции постановления***

***Администрации Ягодного сельского***

***поселения от 26.03.2020 № 17, от 25.02.2021 № 12,***

***от 29.11.2024 № 148)***

**Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ягодного сельского поселения от 26 октября 2018 года № 190 «Об установлении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Ягодного сельского поселения, методики оценки эффективности реализации муниципальных программ»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Ягодного сельского поселения www.yaselp.asino.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Ягодного сельского поселения

от 24.12.2018 № 2016

***(в редакции постановления Администрации Ягодного сельского поселения от 26.03.2020 № 17, от 25.02.2021 № 12)***

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Ягодного сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа |  | Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы |  | Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | 2026 прогнозного периода | | | 2027 прогнозного периода |
| 1. Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | | 20,6 | | 21,0 | 21,5 | | | 21,7 | | 22,0 | | | 22,4 |
| 2. Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.) | 4 | 4 | 3 | 3 | | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 10 | 9 | 8 | 7 | | 6 | | 5 | 4 | | | 3 | | 2 | | | 1 |
| 4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,820 | 1,093 | 0,320 | 0,378 | | 0,189 | | 0,864 | 0,721 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Задачи муниципальной программы |  | Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта.  Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения.  Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.  Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | 2026 год прогнозного периода | | | 2027 год прогнозного периода |
|  | Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 189 | 191 | 193 | 197 | | 200 | | 205 | 210 | | | 215 | | 220 | | | 220 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 6 | 8 | 10 | 10 | | 12 | | 14 | 15 | | | 17 | | 20 | | | 21 |
|  | Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | | 37,6 | | 38,0 | 40,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 |
| Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 3,9 | 3,8 | | | 3,0 | | 2,5 | | | 2,0 |
| Обустройство мест массового отдыха, ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 9 | | | 9 | | 9 | | | 9 |
|  | Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Снижение количества пожаров, % | Исходный уровень – 8 пожаров | 10 | 20 | 30 | | 40 | | 50 | 60 | | | 60 | | 70 | | | 80 |
|  | Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе).  Подпрограмма 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе).  Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе).  Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе).  Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2019-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | 2026 год прогнозного периода | | 2027 год прогнозного периода | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| областной бюджет (по согласованию) | 12292,3 | 1408,8 | 836,8 | 1946,9 | 820,8 | | 3379,4 | | | 3899,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| местный бюджет | 117814,8 | 18722,5 | 12351,1 | 12288,7 | 12634,7 | | 14877,4 | | | 17299,4 | | 10754,9 | 9111,8 | | 9774,3 | | |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 290,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| всего по источникам | 130706,4 | 20131,3 | 13187,9 | 14544,9 | 13455,5 | | 18256,8 | | | 21489,0 | | 10754,9 | 9111,8 | | 9774,3 | | |

**2. Характеристики текущего состояния сферы реализации Программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития**

**2.1. Общие сведения о сельском поселении**

Ягодное сельское поселение расположено на юго-западе Асиновского района.

Границы территории Ягодного сельского поселения:

с востока поселение граничит с землями муниципального образования «Зырянский район»;

с юга — с землями муниципального образования «Томский сельский район»;

с запада — с муниципальным образованием «Томский сельский район»;

с севера — с землями Новиковского сельского поселения.

В состав территории Ягодного сельского поселения входят 5 населенных пунктов: с. Ягодное, с. Цветковка, д. Больше-Жирово, д. Латат, д. Мало-Жирово. Административным центром Ягодного сельского поселения является с. Ягодное.

Общая площадь поселения составляет 29691 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 20939 га, из них пашни – 11737 га. Общая площадь населенных пунктов – 3785 га, лесных площадей – 8508 га. Общая численность населения на 01.01.2018 составляет 1554 человек.

**2.2. Население сельского поселения**

На 1 января 2018 численность населения составила 1554 человека. Численность населения по половозрастному составу, населенному пункту представлены в таблице № 1.

Численность населения сельского поселения, чел.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Численность населения,**  **человек** | **В том числе:** | | | **Трудоспособное**  **население** | **Всего занятых**  **в экономике** | **Незанятое**  **население** | |
| **Дети до 16 лет** | **Пенсионеры** | **Инвалиды** | **Всего, чел.** | **% от численности трудоспособного населения** |
| с. Ягодное | 852 | 187 | 217 | 26 | 401 | 280 | 124 | 14,6 |
| д. Больше - Жирово | 24 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 41,7 |
| д. Мало-Жирово | 437 | 113 | 98 | 12 | 193 | 100 | 121 | 27,7 |
| д. Латат | 66 | 7 | 18 | 2 | 15 | 2 | 24 | 36,4 |
| с. Цветковка | 175 | 28 | 44 | 7 | 41 | 42 | 59 | 33,7 |
| **Всего по поселению** | **1554** | **337** | **385** | **48** | **654** | **428** | **378** | **24,3** |

Основные демографические показатели сельского поселения представлены в таблице № 2.

Основные демографические показатели

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 |
| Родившиеся | чел. | 15 | 14 | 8 |
| Умершие | чел. | 7 | 25 | 25 |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 8 | -11 | -17 |
| Число прибывших | чел. | 18 | 29 | 31 |
| Число выбывших | чел. | 7 | 22 | 24 |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | чел. | 11 | 7 | 7 |

В течение 2014-2017 годов наблюдается резкое снижение рождаемости над смертностью.

Более значительный фактор на численность населения Ягодного сельского поселения оказывают миграционные процессы. Миграционные вливания на территорию сельского поселения превышают естественные потери населения.

**2.3. Экономика сельского поселения**

**Промышленность**

Промышленность на территории сельского поселения развита слабо и представлена в таблице № 4.

Промышленно-производственная деятельность

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | Вид деятельности |
| ООО «Сибирский лес» | деревообработка |
| ИП Калыгина Н.А. | деревообработка |
| МУП «Ягодное ЖКХ» | оказание услуг в сфере ЖКХ, дорожной деятельности, благоустройства и оказания транспортных услуг населению |
| ООО «УК Абиком» | обслуживание жилищного фонда |

**Потребительский рынок**

На территории Ягодного сельского поселения осуществляют деятельность 4 предприятия розничной торговли – из них одно предприятие Ягодное Сельпо, остальные три – индивидуальные предприниматели.

**Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство на территории поселения представлено сельскохозяйственным предприятием ООО «Сибирское молоко», которое является самым крупным сельскохозяйственным предприятием в Асиновском районе.

На территории поселения зарегистрировано 7 крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся животноводством и растениеводством. На начало года зарегистрировано поголовье скота в хозяйствах 722 головы. Самые крупные крестьянские фермерские хозяйства:

- Алиев Б.М., мясомолочное направление деятельности, в хозяйстве 218 голов крупно рогатого скота (далее-КРС), в том числе 113 коров;

- Михайлина Л.И., мясомолочное направление деятельности, в хозяйстве 153 головы КРС, в том числе 78 коров;

- Рогулин В.И., мясомолочное направление деятельности, в хозяйстве 42 головы КРС, в том числе 19 коров;

- Неумержицкий А.Н., занимается растениеводством. Посевная площадь 510 га;

- Капустина Н.П. мясомолочное направление деятельности, в хозяйстве 15 голов КРС, в том числе 15 коров; убойный цех; оказывает услуги населению.

Личные подсобные хозяйства являются составной частью аграрной и всей сельской экономики поселения.

На территории сельского поселения сформировались несколько крупных личных подсобных хозяйств (далее-ЛПХ) граждан (с. Ягодное – 1, д. Латат - 1), которые можно назвать семейными фермами. Поголовье КРС в таких хозяйствах составляет от 10 до 50 голов. Как правило, такие хозяйства имеют собственную сельскохозяйственную технику. Продукцию с ЛПХ реализуют населению в г. Асино и г. Томск.

Динамика поголовья скота в личных подсобных хозяйствах

Таблица № 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год  частный скот,  гол. | 2015 | 2016 | 2017 |
| КРС | 601 | 624 | 722 |
| В т.ч. коров | 221 | 238 | 238 |
| Свиньи | 582 | 590 | 535 |
| Овцы и козы | 234 | 235 | 200 |
| Лошади | 10 | 10 | 22 |

Таким образом, в личных подворьях граждан Ягодного сельского поселения с 2014 года отмечается тенденция к увеличению поголовья крупнорогатого скота.

**Транспорт**

Обеспечение перевозки грузов и пассажиров создает возможность широкого общественно-территориального разделения и кооперации производства, способствует сближению города и села, более полному использованию трудовых ресурсов. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Асино-Томск. Имеется разветвленная сеть дорог с подъездом к населенным пунктам.  Дороги поселения обеспечивают круглогодичный проезд транспортных средств по территории всего поселения.

Протяженность и площадь дорог

Таблица № 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дорожное покрытие | Протяженность, км | Площадь, м2 |
| Асфальтобетонное покрытие | 0,6 | 3600 |
| Грунтовое и гравийное покрытие | 35,791 | 214746 |
| Всего | 36,391 | 218346 |

**Связь**

На территории Ягодного сельского поселения присутствуют все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь, имеется доступ к сети Интернет.

Основным предприятием оказывающем услуги связи в сельском поселении является публичное акционерное общество «Ростелеком». На территории поселения установлены башни связи «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2».

Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет УФПС Томской области – Филиал ФГУП «Почта России», отделения которого оказывают традиционные виды услуг: ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на периодические издания, выплату пенсий и социальных пособий, осуществляют реализацию знаков почтовой оплаты, реализуют газеты и журналы в розницу и т.д.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

**Жилищный фонд**

В жилом фонде Ягодного сельского поселения преобладают индивидуальные малоэтажные жилые дома. Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 37,7 тыс. кв. м.

Распределение жилищного фонда сельского поселения по формам собственности

Таблица № 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | 2015 | 2016 | 2017 |
| Жилищный фонд – всего, тыс. кв. м | 38,2 | 38,4 | 38,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| частный | 37,1 | 37,4 | 37,6 |
| муниципальный | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Средняя обеспеченность жильем составляет 25 кв. м на одного человека.

Обслуживание жилищного фонда занимается ООО «УК Абиком», под ее управлением находится 3 дома.

Изменения структуры жилого фонда показывают, что происходит увеличение частного жилищного фонда с 91,58% до 93,5%. Основными причинами этих изменений являются приватизация жилья и индивидуальное жилищное строительство, что уменьшает долю муниципального жилья.

Необходимо отметить, что многие собственники жилья приступили к работам по утеплению фасадов домов и обшивке домов сайдингом, замене деревянных окон на пластиковые, чем улучшили и продолжают улучшать интерьер села.

**Коммунальное хозяйство**

Производственная структура коммунального хозяйства включает в себя водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение.

Предприятиями, обеспечивающими работу коммунального хозяйства, являются:

– публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (оказание

услуг по электроснабжению)

– Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (производство тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод).

В сельском поселении имеется 1 котельная, мощностью 1,0 Гкал/ч, предназначенная для покрытия нагрузки системы отопления трех многоквартирных жилых домов и административных зданий (здание администрации, школы, дома культуры).

Уровень благоустройства жилья в поселении остаётся на низком уровне. Удельный вес благоустроенного жилья составляет 20 % (от общей площади), при этом лишь 0,5 % квартир (домов) от общего количества благоустроены.

Благоустройство жилищно-коммунального хозяйства

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность жилья | Общая  площадь, тыс. м2 | Площадь, оборудованная, тыс. м2 | | |
| Холодное водо-  снабжение | Водоотведение | Центральным отоплением |
| Общая площадь | 38,6 | 14,15 | 4,8 | 4,8 |

**Социальная сфера**

**Образование**

В образовательную систему Ягодного сельского поселения входят 1 общеобразовательное учреждение и 1 учреждение дошкольного образования, а именно:

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Ягодного Асиновского района Томской области (далее-МБОУ СОШ с. Ягодное);

• Группа дошкольного образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы села Ягодного Асиновского района Томской области (далее – ГДО с. Ягодное).

В образовательных учреждениях ведутся уроки компьютерной грамотности, основ безопасности и жизнедеятельности.

Коллектив школы принимает участие - в предметных олимпиадах, научно-проектных конференциях, конкурсах, спортивных соревнованиях.

При школе сельского поселения работают кружки и спортивные секции.

Таблица № 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Количество детей, шт. | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| МБОУ СОШ с. Ягодное | 153 | 163 | 169 |
| ГДО с. Ягодное | 44 | 45 | 36 |

**Здравоохранение**

Первичное медицинское обследование осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), и обще – врачебной практике (ОВП) в с. Ягодное. При серьезных заболеваниях, больные направляются в Асиновскую районную больницу.

Медицинским обслуживанием сельского населения занято всего 5 медработников на 1554 человека.

Материально-техническая база ФАП и ОВП отвечают современным требованиям.

Имеется специальный медицинский транспорт.

**Культура, библиотечное обеспечение, спорт**

На территории сельского поселения расположены – Дом культуры в с. Ягодное на 260 мест, центр досуга д. Мало-Жирово, центр досуга с. Цветковка.

Коллективы дома культуры и центров досуга принимают активное участие в проведении: конкурсов-смотров художественной самодеятельности и ярмарках как районных, так и областных.

Общее число работников культуры составляет 5 человек.

Библиотеки функционируют только в трех населенных пунктах в с. Ягодное, д. М-Жирово, с. Цветковка. Библиотечный фонд пополняется новой литературой. Работниками библиотек ежегодно организуются и проводятся тематические выставки.

Для занятий спортом в Ягодном сельском поселении имеется 10 спортивных сооружений:

• стадион;

• хоккейный корт;

• баскетбольная площадка;

• лыжная база;

• спортивный зал (школьный);

• плоскостные сооружения - 5 штук.

Для привлечения детей к спорту организованы спортивные секции: баскетбол, волейбол, лыжи, настольный теннис, легкая атлетика, футбол. Общее число занимающихся в спортивных секциях - 20 человек.

Спортивная команда Ягодного сельского поселения принимает активное участие в районных соревнованиях и регулярно занимает призовые места.

**Обеспечение общественного порядка**

На территории Ягодного сельского поселения действует опорный пункт полиции, работает один уполномоченный участковый полиции.

Для улучшения состояния правопорядка на территории Ягодного сельского поселения необходимо вовлечение активного населения в ДНД.

**2.4. Градостроительная деятельность на территории сельского поселения**

Градостроительная деятельность на территории Ягодного сельского поселения регулируется:

Генеральным планом Ягодного сельского поселения, утвержденным решением Совета Ягодного сельского поселения от 11.06.2014 № 76;

Правилами землепользования и застройки Ягодного сельского поселения, утвержденными решением Совета Ягодного сельского поселения от 26.05.2014 № 71;

Местными нормативами градостроительного проектирования Ягодного сельского поселения, утвержденными решением Совета Ягодного сельского поселения от 20.12.2017 № 24.

**2.5. Выводы**

В целом можно сделать вывод, что уровень жизни населения, учитывая количество предприятий и предоставляемых услуг, и качество жизни населения выше в селе Ягодном по сравнению с другими населенными пунктами поселения. Самая низкая обеспеченность услугами населения и худшие условия проживания в д. Латат, д. Больше-Жирово.

В связи с этим среднесрочной целью социально-экономического развития поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа, является повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения.

**2.6. Основные проблемы социально-экономического развития сельского поселения и их приоритезация**

Социально-экономическое развитие сельского поселения сдерживает ряд проблем, которые можно обозначить по приоритезации:

1. Высокий уровень безработицы в отдаленных от административного центра населенных пунктах.

2. Высокая степень физического износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса.

3. Высокая степень износа жилфонда.

4. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры.

5. Неравные возможности экономического роста населенных пунктов в сельском поселении.

**2.7. Сильные и слабые стороны Ягодного сельского поселения**

Выявление сильных и слабых сторон (таблица № 9) Ягодного сельского поселения, определение благоприятных возможностей, а также потенциальных опасностей и угроз (таблица № 10), позволяют определить основные направления развития и сформулировать стратегические цели развития сельского поселения.

Сильные и слабые стороны Ягодного сельского поселения

Таблица № 9

|  |  |
| --- | --- |
| **СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S)** | **СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)** |
| 1. выгодное географическое положение – близость к районному центру;  2. наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;  3. наличие благоустроенного жилья;  4. наличие асфальтированной автомобильной дороги, круглогодичное сообщение со всеми населенными пунктами поселения, г. Асино, г. Томск;  5. обеспеченность учреждениями здравоохранения;  6. наличие в поселении группы дошкольного образования, спортивных сооружений;  7. неподверженность территории населенных пунктов затоплению весенними паводковыми водами. | 1. неблагоприятная демографическая ситуация, отток молодежи из села;  2. высокий уровень безработицы в отдаленных от административного центра населенных пунктах;  3. высокая степень физического износа основных фондов в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса поселения;  4. нерентабельная работа предприятия ЖКХ, низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  5. высокая степень износа жилфонда;  6. недостаточное развитие социальной инфраструктуры;  7. неравные возможности экономического роста населенных пунктов в сельском поселении. |

Потенциальные возможности и угрозы развития Ягодного сельского поселения

Таблица № 10

|  |  |
| --- | --- |
| **ВОЗМОЖНОСТИ (O)** | **УГРОЗЫ (T)** |
| 1. развитие крупного сельскохозяйственного производства;  2. развитие семейных ферм, личных подсобных хозяйств;  3. увеличение занятости за счет создания новых рабочих мест и расширения действующих предприятий;  4. проведение мероприятий по повышению доходной части бюджета (инвентаризация земель, меры по повышению эффективности сбора налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет);  5. развитие предпринимательской деятельности. | 1. усиление негативных демографических тенденций в поселении;  2. увеличение численности людей пожилого возраста, уменьшение числа женщин детородного возраста;  3. снижение платежеспособности населения;  4. повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере, рост тарифов на ЖКУ;  5. уменьшение объемов производства продукции в личных подсобных хозяйствах. |

**2.8. Цели, задачи, сроки реализации Программы**

Целью Программы является создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы.

Показателями достижения целей являются:

1. Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, %;

2. Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения, не более (ед.);

3. Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров) не более (ед.);

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км.

Задачи Программы и показатели решения задач:

Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры:

а) количество проведенных мероприятий, - ед.;

б) доля граждан, систематически, занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения;

Задача 2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры:

а) оборудование всего жилищного фонда централизованным водоснабжением, %;

б) снижение аварий в системах водоснабжения, %

в) обустройство мест массового отдыха, - ед.;

Задача 3. Повышение безопасности населения:

а) количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах,- 0 чел.;

б) снижение количества пожаров, %;

Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры:

а) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – %.

Сроки реализации программы – 2019–2025 годы.

**2.9. Подпрограммы муниципальной программы, ведомственные целевые программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.Развитие социальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);

2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (приложение № 2 к Программе);

3. Повышение безопасности населения (приложение № 3 к Программе);

4. Развитие транспортной системы (приложение № 4 к Программе);

5. Обеспечивающая подпрограмма (приложение № 5 к Программе).

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Показатели конечного результата подпрограммы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав | |
| федерального бюджета (по согласованию) | основного мероприятия, по годам реализации областного бюджета (по согласованию) | местных бюджетов | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта. | | | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Развитие социальной инфраструктуры. | всего | 2036,3 | 0,0 | 0,0 | 2036,3 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 455,8 | 0,0 | 0,0 | 455,8 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 19,7 |
| 2020 | 211,7 | 0,0 | 0,0 | 211,7 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 20,0 |
| 2021 | 132,3 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 20,3 |
| 2022 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 20,6 |
| 2023 | 211,4 | 0,0 | 0,0 | 211,4 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 21,0 |
| 2024 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 190,8 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 21,5 |
| 2025 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 21,7 |
| 2026 год прогнозного периода | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 22,0 |
| 2027 год прогнозного периода | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Доля населения, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях, % | 22,4 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.  Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | всего | 2036,3 | 0,0 | 0,0 | 2036,3 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 455,8 | 0,0 | 0,0 | 455,8 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 191  8 |
| 2020 | 211,7 | 0,0 | 0,0 | 211,7 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 193  10 |
| 2021 | 132,3 | 0,0 | 0,0 | 132,3 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 197  10 |
| 2022 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 200  12 |
| 2023 | 211,4 | 0,0 | 0,0 | 211,4 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 205  14 |
| 2024 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 190,8 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 210  15 |
| 2025 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 215  17 |
| 2026 год прогнозного периода | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 220  20 |
| 2027 год прогнозного периода | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1. Количество проведенных мероприятий, ед.  2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 220  21 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Совета ветеранов. | всего | 285,6 | 0,0 | 0,0 | 285,6 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2020 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2021 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2022 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2023 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2024 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2025 | 408, | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | Обеспечение деятельности Совета ветеранов, тыс. руб. | 40,8 |
| 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.  Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг. | всего | 1204,9 | 0,0 | 0,0 | 1204,9 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 206,0 |
| 2020 | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 120,5 |
| 2021 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 82,5 |
| 2022 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 120,3 |
| 2023 | 150,6 | 0,0 | 0,0 | 150,6 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 150,6 |
| 2024 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 130,0 |
| 2025 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 135,0 |
| 2026 год прогнозного периода | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 130,0 |
| 2027 год прогнозного периода | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | Проведение культурно-массовых мероприятий (приобретение призов и подарков), тыс. руб. | 130,0 |
| 1.2.3. | Мероприятие 3.  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. | всего | 525,8 | 0,0 | 0,0 | 525,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 209,0 |
| 2020 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 50,4 |
| 2021 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 9,0 |
| 2022 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 20,0 |
| 2023 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 20,0 |
| 2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 20,0 |
| 2025 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 70,0 |
| 2026 год прогнозного периода | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 70,0 |
| 2027 год прогнозного периода | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 70,0 |
| 1.2.4. | Мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2016-2021 годы» | всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2022 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков; выплата премий победителям спортивных соревнований;  приобретение спортивного инвентаря), тыс. руб. | 20,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2. | Задача 2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения. | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 2.  Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. | всего | 52271,9 | 180,3 | 3767,2 | 47905,4 | 419,0 | Х | Х |
| 2019 | 12244,2 | 0,0 | 0,0 | 12244,2 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 4 |
| 2020 | 5902,7 | 0,0 | 836,8 | 5065,9 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 3 |
| 2021 | 6112,3 | 180,3 | 354,1 | 5448,9 | 129,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 3 |
| 2022 | 5264,4 | 0,0 | 0,0 | 5264,4 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 2 |
| 2023 | 7543,6 | 0,0 | 812,2 | 6731,4 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 2 |
| 2024 | 10795,7 | 0,0 | 1764,1 | 8741,6 | 290,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 1 |
| 2025 | 2333,9 | 0,0 | 0,0 | 2333,9 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 1 |
| 2026 год прогнозного периода | 1021,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,0 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 1 |
| 2027 год прогнозного периода | 1054,1 | 0,0 | 0,0 | 1054,1 | 0,0 | Количество аварийных ситуаций на системе водоснабжения, не более (ед.) | 1 |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.  Жилищное хозяйство. | всего | 3036,4 | 0,0 | 0,0 | 3036,4 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 36,0 |
| 2020 | 723,0 | 0,0 | 0,0 | 723,0 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 36,5 |
| 2021 | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 534,0 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 37,0 |
| 2022 | 1182,2 | 0,0 | 0,0 | 1182,2 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 37,6 |
| 2023 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 38,0 |
| 2024 | 103,6 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 40,0 |
|  |  | 2025 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 50,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 50,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 50,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие 1.  Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда. | всего | 1596,4 | 0,0 | 0,0 | 1596,4 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 41,1 |
| 2020 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 243,0 |
| 2021 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 54,0 |
| 2022 | 702,2 | 0,0 | 0,0 | 702,2 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, ремонт кровли многоквартирного дома, тыс. руб. | 702,2 |
| 2023 | 212,5 | 0,0 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, ремонт кровли многоквартирного дома, тыс. руб. | 212,5 |
| 2024 | 103,6 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт МКД, тыс. руб. | 103,6 |
|  |  | 2025 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 80,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 80,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Взносы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 80,0 |
| 2.2.2. | Мероприятие 2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения жилищных условий населения Асиновского района Томской области» | всего | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2020 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | Подготовка проектов изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ягодное сельское поселение» Асиновского района Томской области, тыс. руб. | 480,0 |
| 2021 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | Подготовка проектов изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ягодное сельское поселение» Асиновского района Томской области, тыс. руб. | 480,0 |
| 2022 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | Подготовка проектов изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ягодное сельское поселение» Асиновского района Томской области, тыс. руб. | 480,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.  Коммунальное хозяйство. | всего | 29546,7 | 0,0 | 1915,1 | 27631,6 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 3063,9 | 0,0 | 0,0 | 3063,9 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 4 |
| 2020 | 4192,2 | 0,0 | 836,8 | 4192,2 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 4 |
| 2021 | 3998,7 | 0,0 | 0,0 | 3998,7 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 4 |
| 2022 | 3185,8 | 0,0 | 0,0 | 3185,8 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 4 |
| 2023 | 6495,8 | 0,0 | 812,2 | 5683,6 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3,9 |
| 2024 | 7160,3 | 0,0 | 266,1 | 6894,2 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3,8 |
|  |  | 2025 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,5 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,0 |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.  Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода. | всего | 10515,5 | 0,0 | 836,8 | 9678,7 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 2104,5 | 0,0 | 0,0 | 2104,5 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, разработка проекта реконструкции теплотрассы в с. Ягодное, тыс. руб. | 2104,5 |
| 2020 | 1243,7 | 0,0 | 836,8 | 406,9 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению,  капитальный ремонт котельной в с. Ягодное, тыс. руб. | 1243,7 |
| 2021 | 1435,6 | 0,0 | 0,0 | 1435,6 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, тыс. руб. | 1435,6 |
| 2022 | 2249,4 | 0,0 | 0,0 | 2249,4 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, тыс. руб. | 2249,4 |
| 2023 | 1412,5 | 0,0 | 0,0 | 1412,5 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, тыс. руб. | 1200,0 |
| 2024 | 869,8 | 0,0 | 0,0 | 869,8 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода, тыс. руб. | 869,8 |
|  |  | 2025 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода, тыс. руб. | 1000,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода, тыс. руб. | 100,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода, тыс. руб. | 100,0 |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.  Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода. | всего | 3299,1 | 0,0 | 0,0 | 3299,1 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 603,9 | 0,0 | 0,0 | 603,9 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 603,9 |
| 2020 | 798,5 | 0,0 | 0,0 | 798,5 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 798,5 |
| 2021 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 41,2 |
| 2022 | 636,4 | 0,0 | 0,0 | 636,4 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 636,4 |
| 2023 | 771,1 | 0,0 | 0,0 | 771,1 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 771,1 |
| 2024 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 198,0 |
|  |  | 2025 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 150,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода, тыс. руб. | 50,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение насосов на водозаборные скважины, утепление водоразборных колонок; частичный ремонт водопровода,  тыс. руб. | 50,0 |
| 2.3.3. | Мероприятие 3.  Коммунальное хозяйство поселения. | всего | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | Проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП, тыс. руб. | 38,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2.3.4. | Мероприятие 4. Обеспечение населения чистой питьевой водой. | всего | 2096,9 | 0,0 | 266,1 | 1830,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 317,5 | 0,0 | 0,0 | 317,5 | 0,0 | Содержание станций водоочистки, тыс. руб. | 317,5 |
| 2020 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | Содержание станций водоочистки, тыс. руб. | 350,0 |
| 2021 | 264,4 | 0,0 | 0,0 | 264,4 | 0,0 | Содержание станций водоочистки, тыс. руб. | 264,4 |
| 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Содержание станций водоочистки, тыс. руб. | 300,0 |
| 2023 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Содержание станций водоочистки, тыс. руб. | 300,0 |
| 2024 | 565,0 | 0,0 | 266,1 | 298,9 | 0,0 | Содержание станций водоочистки, тыс. руб. | 565,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2.3.5. | Мероприятие 5. Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области | всего | 6015,0 | 0,0 | 0,0 | 6015,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2020 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области, предпроектная проработка технических решений по реконструкции системы водоотведения с. Ягодное с составлением технического задания и сметного расчета для реализации проектно-сметной документации, тыс. руб. | 1800,0 |
| 2021 | 2257,5 | 0,0 | 0,0 | 2257,5 | 0,0 | Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области, предпроектная проработка технических решений по реконструкции системы водоотведения с. Ягодное с составлением технического задания и сметного расчета для реализации проектно-сметной документации, тыс. руб. | 2257,5 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2024 | 1957,5 | 0,0 | 0,0 | 1957,5 | 0,0 | Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области, предпроектная проработка технических решений по реконструкции системы водоотведения с. Ягодное с составлением технического задания и сметного расчета для реализации проектно-сметной документации, тыс. руб. | 1957,5 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2.3.6. | Мероприятие 6. Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе» | всего | 7582,2 | 0,0 | 812,2 | 6770,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2023 | 4012,2 | 0,0 | 812,2 | 3200,0 | 0,0 | Ремонт оборудования котельной с. Ягодное, возмещение части затрат по теплоснабжению, водоснабжению, тыс. руб. | 4012,2 |
| 2024 | 3570,0 | 0,0 | 0,0 | 3570,0 | 0,0 | Ремонт оборудования котельной с. Ягодное, возмещение части затрат по теплоснабжению, водоснабжению, тыс. руб. | 3570,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |  |
| 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 3.  Благоустройство. | всего | 19688,8 | 180,3 | 1852,1 | 17237,4 | 419,0 | Х | Х |
| 2019 | 9139,2 | 0,0 | 0,0 | 9139,2 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 5 |
| 2020 | 987,5 | 0,0 | 0,0 | 987,5 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 6 |
| 2021 | 1579,6 | 180,3 | 354,1 | 916,2 | 129,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 7 |
| 2022 | 896,4 | 0,0 | 0,0 | 896,4 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 8 |
| 2023 | 835,3 | 0,0 | 0,0 | 835,3 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 9 |
| 2024 | 3531,8 | 0,0 | 1498,0 | 1743,8 | 290,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 9 |
|  |  | 2025 | 1103,9 | 0,0 | 0,0 | 1103,9 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 9 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 791,0 | 0,0 | 0,0 | 791,0 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 9 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 824,1 | 0,0 | 0,0 | 824,1 | 0,0 | Обустройство мест массового отдыха, ед. | 9 |
| 2.4.1. | Мероприятие 1.  Уличное освещение. | всего | 4691,2 | 0,0 | 0,0 | 4562,2 | 129,0 | Х | Х |
| 2019 | 617,0 | 0,0 | 0,0 | 617,0 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  -оплата уличного освещения;  - содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 617,0 |
| 2020 | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 370,7 | 129,0 | Приобретение материалов для уличного освещения; оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 499,7 |
| 2021 | 595,9 | 0,0 | 0,0 | 595,9 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 595,9 |
| 2022 | 566,7 | 0,0 | 0,0 | 566,7 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 566,7 |
| 2023 | 406,1 | 0,0 | 0,0 | 406,1 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 406,1 |
| 2024 | 442,8 | 0,0 | 0,0 | 442,8 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 442,8 |
|  |  | 2025 | 501,0 | 0,0 | 0,0 | 501,0 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 501,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 521,0 | 0,0 | 0,0 | 521,0 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 521,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 0,0 | Приобретение материалов для уличного освещения;  оплата уличного освещения;  содержание и ремонт уличного освещения, тыс. руб. | 541,0 |
| 2.4.2. | Мероприятие 2. Благоустройство поселения. | всего | 11818,0 | 0,0 | 0,0 | 11818,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 8522,2 | 0,0 | 0,0 | 8522,2 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 8522,2 |
| 2020 | 487,8 | 0,0 | 0,0 | 487,8 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 487,8 |
| 2021 | 345,8 | 0,0 | 0,0 | 345,8 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 345,8 |
| 2022 | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 329,7 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 329,7 |
| 2023 | 429,2 | 0,0 | 0,0 | 429,2 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 429,2 |
| 2024 | 547,3 | 0,0 | 0,0 | 547,3 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 547,3 |
|  |  | 2025 | 602,9 | 0,0 | 0,0 | 602,9 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 602,9 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 270,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 283,1 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 0,0 | Содержание стадиона;  содержание памятников в сельском поселении;  организация и проведение месячника по благоустройству:  проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;  содержание детских игровых площадок;  озеленение и уборка территории, тыс. руб. | 283,1 |
| 2.4.3. | Мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2016-2021 годы» | всего | 637,9 | 180,3 | 354,1 | 103,5 | 0,0 | Х | Х |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2021 | 637,9 | 180,3 | 354,1 | 103,5 | 0,0 | Организация освещения в с. Ягодное, тыс. руб. | 637,9 |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2.4.4. | Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Комплексное развитие сельских территорий Асиновского района» | всего | 2541,7 | 0,0 | 1498,0 | 753,7 | 290,0 | Х | Х |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2024 | 2541,7 | 0,0 | 1498,0 | 753,7 | 290,0 | Реализация проектов по благоустройству, тыс. руб. | 2541,7 |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 3. | Задача 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. | | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 3. Повышение безопасности населения. | всего | 2819,8 | 0,0 | 0,0 | 2819,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 347,4 | 0,0 | 0,0 | 347,4 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 9 |
| 2020 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 8 |
| 2021 | 251,4 | 0,0 | 0,0 | 251,4 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 7 |
| 2022 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 6 |
| 2023 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 5 |
| 2024 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 429,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 4 |
|  |  |  | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 3 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 2 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 1 |
| 3.2. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | всего | 2819,8 | 0,0 | 0,0 | 2819,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 347,4 | 0,0 | 0,0 | 347,4 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  10 |
| 2020 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  20 |
| 2021 | 251,4 | 0,0 | 0,0 | 251,4 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  30 |
| 2022 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  40 |
| 2023 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  50 |
| 2024 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 429,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  60 |
|  |  | 2025 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  70 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  80 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 1. Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел.  2. Снижение количества пожаров, % | 0  90 |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение и проведение противоположных мероприятий. | всего | 2699,0 | 0,0 | 0,0 | 2699,0 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 244,0 |
| 2020 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 399,0 |
| 2021 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 234,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 234,0 |
| 2022 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 369,0 |
| 2023 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 324,0 |
| 2024 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 429,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 429,0 |
|  |  | 2025 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 220,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 240,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | Опашка противопожарных минерализованных полос, содержание муниципального имущества, тыс. руб. | 240,0 |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности | всего | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 103,4 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 103,4 | 0,0 | Ремонт помещений для участковых уполномоченных, тыс. руб. | 103,4 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 3.2.3. | Мероприятие 3. Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | всего | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | Х | Х |
|  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2021 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | Приобретение сирен, тыс. руб. | 17,4 |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 4. | Задача 4. Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала. | | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма 4. Развитие транспортной системы. | всего | 30017,9 | 0,0 | 8525,1 | 21492,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 3522,7 | 0,0 | 1408,8 | 2113,9 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 1,093 |
| 2020 | 2846,1 | 0,0 | 0,0 | 1253,3 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,320 |
| 2021 | 3922,6 | 0,0 | 1592,8 | 3922,6 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,378 |
| 2022 | 3028,8 | 0,0 | 820,8 | 2208,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,189 |
| 2023 | 4702,6 | 0,0 | 2567,2 | 2135,4 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,864 |
| 2024 | 4854,5 | 0,0 | 2135,5 | 2719,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,721 |
|  |  | 2025 | 2426,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 2085,6 | 0,0 | 0,0 | 2085,6 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 2629,0 | 0,0 | 0,0 | 2629,0 | 0,0 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог. | всего | 30017,9 | 0,0 | 8525,1 | 21492,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 3522,7 | 0,0 | 1408,8 | 2113,9 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
| 2020 | 2846,1 | 0,0 | 0,0 | 1253,3 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
| 2021 | 3922,6 | 0,0 | 1592,8 | 3922,6 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
| 2022 | 3028,8 | 0,0 | 820,8 | 2208,0 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
| 2023 | 4702,6 | 0,0 | 2567,2 | 2135,4 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
| 2024 | 4854,5 | 0,0 | 2135,5 | 2719,0 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
|  |  | 2025 | 2426,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,0 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 2085,6 | 0,0 | 0,0 | 2085,6 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 2629,0 | 0,0 | 0,0 | 2629,0 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 |
| 4.2.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. | всего | 29523,3 | 0,0 | 8525,1 | 20998,2 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 3522,7 | 0,0 | 1408,8 | 2113,9 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 3522,7 |
| 2020 | 2819,1 | 0,0 | 0,0 | 2819,1 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 2819,1 |
| 2021 | 3896,3 | 0,0 | 1592,8 | 2303,5 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 3896,3 |
| 2022 | 2963,2 | 0,0 | 820,8 | 2142,4 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 2963,2 |
| 2023 | 4634,3 | 0,0 | 2567,2 | 2076,1 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 4634,3 |
| 2024 | 4787,1 | 0,0 | 2135,5 | 2651,6 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 4787,1 |
|  |  | 2025 | 2346,0 | 0,0 | 0,0 | 2346,0 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 2346,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 2005,6 | 0,0 | 0,0 | 2005,6 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 2005,6 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 2549,0 | 0,0 | 0,0 | 2549,0 | 0,0 | Содержание и ремонт внутри поселковых дорог, строительный контроль, тыс. руб. | 2549,0 |
| 4.2.2. | Мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения. | всего | 494,6 | 0,0 | 0,0 | 494,6 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| 2020 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 27,0 |
| 2021 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 26,3 |
| 2022 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 65,6 |
| 2023 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, тыс. руб. | 68,3 |
| 2024 | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, тыс. руб. | 67,4 |
|  |  | 2025 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, тыс. руб. | 80,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, тыс. руб. | 80,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 80,0 | 0,0 | 000 | 80,0 | 0,0 | Установка, ремонт и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, тыс. руб. | 80,0 |
| 5. | Обеспечивающая подпрограмма. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений. | всего | 43560,5 | 0,0 | 0,0 | 43560,5 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 3561,2 | 0,0 | 0,0 | 3561,2 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 47,1 |
| 2020 | 3828,4 | 0,0 | 0,0 | 3828,4 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 44,7 |
| 2021 | 4126,3 | 0,0 | 0,0 | 4126,3 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 40,4 |
| 2022 | 4604,8 | 0,0 | 0,0 | 4604,8 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 30,0 |
| 2023 | 5475,2 | 0,0 | 0,0 | 5475,2 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 30,0 |
| 2024 | 5219,0 | 0,0 | 0,0 | 5219,0 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 40,0 |
|  |  | 2025 | 5529,2 | 0,0 | 0,0 | 5529,2 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 41,0 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 5565,2 | 0,0 | 0,0 | 5565,2 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 42,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 5651,2 | 0,0 | 0,0 | 5651,2 | 0,0 | Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 43,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления. | всего | 43059,8 | 0,0 | 0,0 | 43059,8 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 3546,2 | 0,0 | 0,0 | 3546,2 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 46,9 |
| 2020 | 3789,0 | 0,0 | 0,0 | 3789,0 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 44,5 |
| 2021 | 4086,9 | 0,0 | 0,0 | 4086,9 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 40,2 |
| 2022 | 4557,1 | 0,0 | 0,0 | 4557,1 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 28,8 |
| 2023 | 5421,9 | 0,0 | 0,0 | 5421,9 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 28,7 |
| 2024 | 5151,0 | 0,0 | 0,0 | 5151,0 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 40,0 |
|  |  | 2025 | 5449,9 | 0,0 | 0,0 | 5449,9 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 40,5 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 5485,9 | 0,0 | 0,0 | 5485,9 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 41,0 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 5571,9 | 0,0 | 0,0 | 5571,9 | 0,0 | Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 41,5 |
| 5.1.1. | Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. | всего | 34240,3 | 0,0 | 0,0 | 34240,3 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 2614,6 | 0,0 | 0,0 | 2614,6 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 2614,6 |
| 2020 | 2949,1 | 0,0 | 0,0 | 2949,1 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 2949,1 |
| 2021 | 3250,3 | 0,0 | 0,0 | 3250,3 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 3250,3 |
| 2022 | 3488,7 | 0,0 | 0,0 | 3488,7 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 3488,7 |
| 2023 | 4376,9 | 0,0 | 0,0 | 4376,9 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 4376,9 |
| 2024 | 4176,5 | 0,0 | 0,0 | 4176,5 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 4176,5 |
|  |  | 2025 | 4461,4 | 0,0 | 0,0 | 4461,4 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 4461,4 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 4461,4 | 0,0 | 0,0 | 4461,4 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 4461,4 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 4461,4 | 0,0 | 0,0 | 4461,4 | 0,0 | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения, тыс. руб. | 4461,4 |
| 5.1.2. | Мероприятие 2. Расходы, связанные с муниципальной деятельностью. | всего | 8819,5 | 0,0 | 0,0 | 8819,5 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 931,6 | 0,0 | 0,0 | 931,6 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 931,6 |
| 2020 | 839,9 | 0,0 | 0,0 | 839,9 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 839,9 |
| 2021 | 836,6 | 0,0 | 0,0 | 836,6 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 836,6 |
| 2022 | 1068,4 | 0,0 | 0,0 | 1068,4 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 1068,4 |
| 2023 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,0 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 1045,0 |
| 2024 | 974,5 | 0,0 | 0,0 | 974,5 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 974,5 |
|  |  | 2025 | 988,5 | 0,0 | 0,0 | 988,5 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 988,5 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 1024,5 | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 1024,5 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 1110,5 | 0,0 | 0,0 | 1110,5 | 0,0 | - Содержание и ремонт здания администрации;  - содержание и ремонт оргтехники;  - приобретение материальных запасов и основных средств;  - повышение квалификации;  - обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования;  - страховка ОСАГО автотранспортных средств администрации;  - прохождение ежегодного медицинского осмотра, тыс. руб. | 1110,5 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений. | всего | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,2 |
| 2020 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,2 |
| 2021 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,2 |
| 2022 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,2 |
| 2023 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,3 |
| 2024 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,3 |
|  |  | 2025 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,3 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,3 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района, формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения, % | 0,3 |
| 5.2.1. | Мероприятие 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | всего | 500,7 | 0,0 | 0,0 | 500,7 | 0,0 | Х | Х |
| 2019 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 15,0 |
| 2020 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 39,4 |
| 2021 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 39,4 |
| 2022 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 47,7 |
| 2023 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 53,3 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 53,3 |
| 2024 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 68,0 |
|  |  | 2025 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 79,3 |
|  |  | 2026 год прогнозного периода | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 79,3 |
|  |  | 2027 год прогнозного периода | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | Передача полномочий по соглашениям, тыс. руб. | 79,3 |
| 6. | Итого по муниципальной программе | всего | 130706,4 | 180,3 | 12292,3 | 117 814,8 | 419,0 | Х | Х |
| 2019 | 20131,3 | 0,0 | 1408,8 | 18722,5 | 0,0 | Х | Х |
| 2020 | 13187,9 | 0,0 | 836,8 | 12351,1 | 0,0 | Х | Х |
| 2021 | 14544,9 | 180,3 | 1946,9 | 12288,7 | 129,0 | Х | Х |
| 2022 | 13455,5 | 0,0 | 820,8 | 12634,7 | 0,0 | Х | Х |
|  |  | 2023 | 18256,8 | 0,0 | 3379,4 | 14995,6 | 0,0 | Х | Х |
| 2024 | 21489,0 | 0,0 | 3899,6 | 17254,0 | 290,0 | Х | Х |
|  | 2025 | 10754,9 | 0,0 | 0,0 | 10754,9 | 0,0 | Х | Х |
|  | 2026 год прогнозного периода | 9111,8 | 0,0 | 0,0 | 9111,8 | 0,0 | Х | Х |
|  | 2027 год прогнозного периода | 9774,3 | 0,0 | 0,0 | 9774,3 | 0,0 | Х | Х |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»

**Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Развитие социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, спорта | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| 1.Доля населения, принявшего участие в культурно - досуговых мероприятиях, % | 19,3 | 19,7 | | 20,0 | 20,3 | 20,6 | | 21,0 | 21,5 | 21,7 | 22,0 | 22,4 |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
|  | Задача 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей. | | | | | | | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 189 | | 191 | 193 | 197 | 200 | | 205 | 210 | 215 | 220 | 220 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % от числа всего населения | 6 | | 8 | 10 | 10 | 12 | | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2019-2025 | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2036,3 | 455,8 | | 211,7 | 132,3 | | 188,5 | 211,4 | 190,8 | 245,8 | 200,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 2036,3 | 455,8 | | 211,7 | 132,3 | | 188,5 | 211,4 | 190,8 | 245,8 | 200,0 | 200,0 |

**2. Характеристика социальной сферы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягодное сельское поселение» к вопросам в сфере культуры и спорта, находящихся в компетенции органов местного самоуправления, относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории сельского поселения расположены – Дом культуры в с. Ягодное на 260 мест, центр досуга д. Мало-Жирово, центр досуга с. Цветковка.

Коллективы дома культуры и центров досуга принимают активное участие в проведении: конкурсов-смотров художественной самодеятельности и ярмарках как районных, так и областных.

Для занятий спортом в Ягодном сельском поселении имеется 10 спортивных сооружений:

• стадион;

• хоккейный корт;

• баскетбольная площадка;

• лыжная база;

• спортивный зал (школьный);

• плоскостные сооружения - 5 штук.

Для привлечения детей к спорту организованы спортивные секции: баскетбол, волейбол, лыжи, настольный теннис, легкая атлетика, футбол.

В сельском поселении осуществляет свою деятельность Совет ветеранов. Пенсионеры активно участвуют в творческих коллективах учреждений культуры, в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

**3. Основные проблемы социальной сферы**

Основными проблемами развития социальной инфраструктуры является:

1) отсутствие музыкального работника;

2) отсутствие спортивных объектов в населенных пунктах, удаленных от центральной усадьбы сельского поселения;

3) часть спортивных сооружений, находящихся на территории сельского поселения, нуждается в капитальном ремонте.

**4. Прогноз развития социальной сферы**

1) наличие музыкального работника может способствовать большему вовлечению населения в культурную жизнь сельского поселения, образованию творческих коллективов;

2) ремонт спортивных сооружений, открытие тренажерного зала в с. Ягодное может способствовать проведению спортивных праздников районного и регионального значения, большему приобщению населения к здоровому образу жизни.

**5. Перечень основных мероприятий**

Основное мероприятие 1. Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей:

Обеспечение деятельности Совета ветеранов;

Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг:

а) проведение культурно массовых мероприятий (приобретение призов и подарков). Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта:

а) проведение спортивных соревнований (приобретение призов и подарков);

б) выплата премий победителям спортивных соревнований;

в) приобретение спортивного инвентаря.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ягодного сельского поселения | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| Количество аварийных ситуаций на системах водоснабжения,  не более (ед.) | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Жилищное хозяйство.  Задача 2. Коммунальное хозяйство.  Задача 3. Благоустройство. | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
|  | Задача 1. Жилищное хозяйство. | | | | | | | | | |
| Оборудование жилищного фонда централизованным водоснабжением, % | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,6 | 38,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Задача 2. Коммунальное хозяйство. | | | | | | | | | |
| Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
|  | Задача 3. Благоустройство. | | | | | | | | | |
| Обустройство мест массового отдыха, ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2019-2025 | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 3694,4 | 0,0 | 836,8 | 354,1 | 0,0 | 694,0 | 1809,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 47978,2 | 12244,2 | 5065,9 | 5448,9 | 5264,4 | 6849,6 | 2696,2 | 2333,9 | 1021,0 | 1054,1 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 52271,9 | 12244,2 | 5902,7 | 6112,3 | 5264,4 | 7543,6 | 10795,7 | 2333,9 | 1021,0 | 1054,1 |

**2. Характеристика жилищно-коммунальной инфраструктуры**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягодное сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, организация благоустройства территории поселения.

Жилищно-коммунальная сфера является важной составляющей экономики сельского поселения.

В жилом фонде Ягодного сельского поселения преобладают индивидуальные малоэтажные жилые дома. Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 37,7 тыс. кв. м.

Средняя обеспеченность жильем составляет 25 кв. м на одного человека.

Обслуживание жилищного фонда занимается ООО «УК Абиком», под ее управлением находится 3 дома.

Производственная структура коммунального хозяйства включает в себя водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение.

Предприятиями, обеспечивающими работу коммунального хозяйства, являются:

– публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» (оказание

услуг по электроснабжению)

– Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (производство тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод).

В сельском поселении имеется 1 котельная, мощностью 1,0 Гкал/ч, предназначенная для покрытия нагрузки системы отопления трех многоквартирных жилых домов и административных зданий (здание администрации, школы, дома культуры).

Уровень благоустройства жилья в поселении остаётся на низком уровне, 20 % жилья обеспечено централизованным водоснабжением, 12 % обеспечено водоотведением и центральным отоплением.

**3. Основные проблемы жилищно-коммунальной инфраструктуры**

а) высокая степень физического износа основных фондов в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса поселения;

б) нерентабельная работа предприятия ЖКХ, низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

в) дотационность жилищно-коммунального комплекса;

г) отсутствие очистных сооружений;

г) высокая степень износа жилфонда.

**4. Прогноз развития жилищно-коммунальной инфраструктуры**

Замена ветхих сетей водоснабжения, строительство новых сетей водоснабжения, установка водоочистного оборудования создаст условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.

**5. Перечень основных мероприятий**

Основное мероприятие 1. Жилищное хозяйство:

1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

2) Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения жилищных условий населения Асиновского района Томской области»:

а) подготовка проектов изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ягодное сельское поселение» Асиновского района Томской области.

Основное мероприятие 2. Коммунальное хозяйство:

1) Подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода:

а) возмещение части затрат по теплоснабжению, приобретение материалов, подготовка объектов теплоснабжения к прохождению отопительного периода

б) разработка проекта реконструкции теплотрассы в с. Ягодное

в) капитальный ремонт котельной в с. Ягодное, ремонт оборудования котельной с. Ягодное.

2) Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода:

а) приобретение насосов на водозаборные скважины;

б) утепление водоразборных колонок;

в) частичный ремонт водопровода.

3) Коммунальное хозяйство поселения

а) проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП.

4) Обеспечение населения чистой питьевой водой:

а) содержание, техническое обслуживание и ремонт станций водоочистки.

5) Строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области:

а) строительство очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области

б) предпроектная проработка технических решений по реконструкции системы водоотведения с. Ягодное с составлением технического задания и сметного расчета для реализации проектно-сметной документации.

6) Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе»:

а) ремонт оборудования котельной с. Ягодное, возмещение части затрат по теплоснабжению, водоснабжению.

Основное мероприятие 3. Благоустройство:

1) Уличное освещение:

а) оплата уличного освещения;

б) содержание и ремонт уличного освещения;

в) приобретение материалов для уличного освещения.

2) Благоустройство поселения:

а) содержание стадиона;

б) содержание хоккейного корта;

в) содержание памятников в сельском поселении;

г) организация и проведение месячника по благоустройству;

д) проведение конкурса «Самое благоустроенное частное подворье;

е) содержание детских игровых и спортивных площадок;

ж) озеленение и содержание территории поселения.

3) Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Асиновский район» Томской области на 2016-2021 годы»:

а) организация освещения в с. Ягодное.

4) Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП «Комплексное развитие сельских территорий Асиновского района»:

а) реализация проектов по благоустройству.

5) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

б) содержанием и ремонт уличного освещения.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»

**Подпрограмма «Повышение безопасности населения»**

**1. Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Повышение безопасности населения | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 10 | 9 | | 8 | 7 | | 6 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
|  | Задача 1. Повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | |
| Количество населения, погибшего, травмированного при ЧС, пожарах, чел. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение количества пожаров, % | Исходный уровень – 8 пожаров | 10 | | 20 | 30 | | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2019-2025 | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2819,8 | | 347,4 | 399,0 | | 251,4 | | 369,0 | 324,0 | 429,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 2819,8 | | 347,4 | 399,0 | | 251,4 | | 369,0 | 324,0 | 429,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 |

**2. Характеристика сферы повышения безопасности населения**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягодное сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в сфере безопасности относятся участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Безопасность населения является важным критерием повышения уровня и качества жизни граждан.

Администрация Ягодного сельского поселения с целью предупреждения пожароопасных и чрезвычайных ситуаций проводит следующие мероприятия:

1) организационного характера:

а) создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;

б) разрабатываются мероприятия по организованному пропуску весенних паводковых вод;

в) утверждаются планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения на весенне-летний пожароопасный период;

г) при пожароопасной ситуации на территории сельского поселения вводятся особые противопожарные режимы,

д) при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера вводятся в населенных пунктах локальные чрезвычайные ситуации;

е) на официальном сайте муниципального образования размещены муниципальные правовые акты в указанной сфере, памятки для населения о мерах пожарной безопасности, правилах поведения на водоемах в летнее и зимнее время, правилах поведения в лесу при пожаре;

2) разработана муниципальная правовая база:

а) постановления Администрации Ягодного сельского поселения:

- от 14.12.2017 № 176 «Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных с отходов, материалов или изделий на территории «Ягодного сельского поселения»;

- от 24.05.2016 № 150 «О разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Ягодное сельское поселение». Установка, ремонт и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, тыс. руб.

- от 26.09.2017 № 131 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Ягодного сельского поселения».

3) для нужд Администрации Ягодного сельского поселения в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера направляются заявки на проведение предварительного отбора участников размещения заказа на поставку:

а) продукции консервной, макаронной, масложировой, сахарной, чайной, соляной промышленности, крупы;

б) продукции хлебопекарной промышленности;

в) продукции деревообрабатывающей промышленности;

4) создана добровольная пожарная команда (далее - ДПК);

5) материальные ресурсы:

а) в селе Ягодное размещена пожарная часть, в д. Цветковка – авторазливочная станция;

б) закуплено оборудование для пожаротушения (мотопомпы, ранцевые огнетушители, лопаты, топоры, бензопилы, воздуходувка);

в) в рабочем состоянии поддерживаются гидранты и другое оборудование для пожаротушения;

г) в сёлах установлены системы оповещения населения;

д) в жилых помещениях, где проживают неблагополучные семьи, многодетные семьи, установлены автономные дымовые извещатели;

6) ежегодно проводится весенняя и осенняя опашка минерализованной полосы вокруг населенных пунктов.

**3. Основные проблемы в сфере повышения безопасности населения**

1) отсутствие финансовой, технической возможности проведения более качественного, отвечающего установленным требованиям, обустройства минерализованных полос;

2) отсутствие финансовой возможности для оборудования в соответствии с установленными требованиями мест массового отдыха населения у водоемов;

3) низкая социальная ответственность населения в отношении пожарной безопасности в быту;

4) недостаточная профилактическая работа с подростками в семьях в отношении пожарной безопасности.

**4. Прогноз развития сферы повышения безопасности населения**

1) приобретение дополнительных средств пожаротушения;

2) количественное увеличение состава ДПК, обучение членов ДПК;

3) организационная работа с населением в части пожарной безопасности;

4) снос бесхозяйных жилых строений, находящихся в аварийном состоянии и не подлежащих восстановлению.

**5. Перечень основных мероприятий**

1) Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий:

а) опашка противопожарных минерализованных полос;

б) зарядка огнетушителей;

в) приобретение спецодежды и инвентаря;

г) содержание муниципального имущества.

2) Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности:

а) ремонт помещений для участковых уполномоченных.

3. Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций:

а) приобретение сирен.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»

**Подпрограмма «Развитие транспортной системы»**

**1. Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Развитие транспортной системы | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным и гравийным покрытием, км. | 0,820 | | | 1,093 | 0,320 | 0,378 | 0,189 | 0,864 | 0,721 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Содержание и развитие автомобильных работ. | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
|  | Задача 1. Содержание и развитие автомобильных работ. | | | | | | | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2019-2025 | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 год прогнозного периода | 2027 год прогнозного периода |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 8588,6 | | 1408,8 | | 0,0 | 1592,8 | 820,8 | 2567,2 | 2199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21429,3 | | 2113,9 | | 2846,1 | 2329,8 | 2208,0 | 2135,4 | 2655,5 | 2426,0 | 2085,6 | 2629,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 30017,9 | | 3522,7 | | 2846,1 | 3922,6 | 3028,8 | 4702,6 | 4854,5 | 2426,0 | 2085,6 | 2629,0 |

**2.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягодное сельское поселение» к вопросам местного значения сельского поселения в сфере развития транспортной инфраструктуры относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Развитие транспортной системы Ягодного сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей, проживающих на обозначенной территории.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Асино-Томск. Имеется разветвленная сеть дорог с подъездом к населенным пунктам.  Дороги поселения обеспечивают круглогодичный проезд транспортных средств по территории всего поселения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Ягодного сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улица движения автомобильного транспорта являются те улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 100 ед./сут.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 50 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 20-60 км/час.

Улично-дорожная сеть Ягодного сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет в затруднение парковки.

Характеристика дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов по типу покрытия

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование улиц** | **Протяженность дорого (м)** | **Тип покрытия** | | | | |
| **ц/бетон** | **а/бетон** | **черное** | **гравийное** | **грунтовое** |
| **м** | **м** | **м** | **м** | **м** | **м** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **с. Ягодное** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 5100 м |  |  |  | 5100 |  |
| 2 | ул. Дорожная | 782 |  |  |  | 782 |  |
| 3 | ул. Школьная | 872 |  | 600 |  | 272 |  |
| 4 | ул. Садовая | 776 |  |  |  | 776 |  |
| 5 | ул. 40 лет Победы | 520 |  |  |  | 520 |  |
| 6 | ул. Стадионная | 300 |  |  |  | 300 |  |
| 7 | ул. Юбилейная | 1090 |  |  |  | 1090 |  |
| 8 | ул. Сибирская | 496 |  |  |  | 496 |  |
| 9 | ул. Лесная | 464 |  |  |  | 464 |  |
|  | **ИТОГО** | **10400** |  | **600** |  | **9800** |  |
|  | **с. Цветковка** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Советская | 2178 |  |  |  | 2178 |  |
| 11 | ул. Школьная | 650 |  |  |  | 650 |  |
| 12 | ул. Лесная – | 350 |  |  |  | 350 |  |
| 13 | ул. Молодёжная | 562 |  |  |  | 562 |  |
|  | **ИТОГО** | **3740** |  |  |  | **3740** |  |
|  | **д. Мало-Жирово** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Центральная | 1388 |  |  |  | 1388 |  |
| 15 | ул. Подгорная | 750 |  |  |  | 750 |  |
| 16 | ул. Лесная | 280 |  |  |  | 280 |  |
| 17 | ул. Колхозная | 642 |  |  |  | 642 |  |
| 18 | ул. Рабочая | 720 |  |  |  | 720 |  |
| 19 | ул. 40 лет Победы | 2175 |  |  |  | 2175 |  |
|  | **ИТОГО** | **5955** |  |  |  | **5955** |  |
|  | **д. Больше-Жирово** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Луговая | 2120 |  |  |  | 2120 |  |
| 22 | ул. Набережная | 1330 |  |  |  | 1330 |  |
| 23 | пер. Дачный | 916 |  |  |  | 916 |  |
| 24 | пер. Карьер | 464 |  |  |  | 464 |  |
| 25 | **ИТОГО** | **4830** |  |  |  | **4830** |  |
|  | **д. Латат** |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Дорожная | 1540 |  |  |  | 1540 |  |
|  | **ИТОГО** | **1540** |  |  |  | **1540** |  |
|  | **ВСЕГО** | **26465** |  | **600** |  | **25865** |  |

Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

**Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняются следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

**3. Основные проблемы в развитии транспортной системы**

1) отсутствие финансирования на строительство новых дорог, расширение улично-дорожной сети;

2) почти все дороги общего пользования местного значения требуют ямочного и капитального ремонта.

**4. Прогноз развития транспортной системы**

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

2) поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог;

3) повышения качества и безопасности дорожной сети путем ремонта, замены, установки дорожных знаков.

**5. Перечень основных мероприятий**

Основное мероприятие 1. Содержание и развитие автомобильных дорог:

1) Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

а) содержание и ремонт внутри поселковых дорог;

б) строительный контроль.

2) Повышение безопасности дорожного движения:

а) установка, ремонт и замена дорожных знаков, установка знаков дорожного движения, нанесение дорожной разметки.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2025 годы»

**Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений»**

**1. Паспорт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 год прогнозного периода | | 2027 год прогнозного периода | |
| Доля расходов бюджета Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения (%) | 27,1 | 47,1 | 44,7 | | 40,4 | | 30,0 | | | 30,0 | | 40,0 | | 41 | 42,0 | | 43,0 | |
| Задачи подпрограммы |  | Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.  Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 год прогнозного периода | | 2027 год прогнозного периода | |
|  | Задача 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля расходов бюджета на обеспечение и содержание органов местного самоуправления Ягодного сельского поселения формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения (%) | 27,0 | 46,9 | 44,5 | | 40,2 | | 28,8 | | 28,7 | | | 40,0 | | 40,5 | 41,0 | | 41,5 | |
|  | Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджету Асиновского района формируемых в рамках подпрограммы, в общем объеме расходов бюджета Ягодного сельского поселения (%) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) (при наличии) |  | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2019-2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | 2025 | | 2026 год прогнозного периода | | 2027 год прогнозного периода |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 43560,5 | | | 3561,2 | 3828,4 | 4126,3 | | 4604,8 | | | 5475,2 | | 5229,0 | 5529,2 | | 5565,2 | | 5651,2 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| всего по источникам | 43560,5 | | | 3561,2 | 3828,4 | 4126,3 | | 4604,8 | | | 5475,2 | | 5219,0 | 5529,2 | | 5565,2 | | 5651,2 |

**2. Характеристика сферы управления муниципальными финансами и совершенствования межбюджетных отношений**

Подпрограмма является обеспечивающей подпрограммой муниципальной программы «Создание условий для развития Ягодного сельского поселения на 2019-2024 годы».

**3. Перечень основных мероприятий**

**Основное мероприятие 1.** Обеспечение и содержание органов местного самоуправления.

*Мероприятие 1.* Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:

-оплата труда сотрудников администрации сельского поселения.

*Мероприятие 2.* Расходы, связанные с муниципальной деятельностью:

- содержание и ремонт здания администрации;

- содержание и ремонт оргтехники;

- приобретение материальных запасов и основных средств;

- повышение квалификации;

-обновление и модернизация программного обеспечения и компьютерного оборудования

- страховка ОСАГО легковых автомобилей администрации;

- прохождение ежегодного медицинского осмотра.

**Основное мероприятие 2**. Совершенствование межбюджетных отношений:

- передача полномочий по соглашениям.